免费开放专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：免费开放专项资金项目

实施单位：和田地区文化馆

主管部门：和田地区文化体育广播电视和旅游局

免费开放专项资金项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

文化馆是社会公益性事业的一个重要组成部分，是群众文化的活动交流中心，做好文化馆的免费开放工作有助于服务群众，满足群众对于文化的需求。全面实施免费开放，降低了公共文化服务的门槛。地区文化馆场馆面积9906平方米，设有美术摄影展厅、舞蹈排练厅、多功能厅等公共设施区域，拓宽开放领域，传播优秀传统文化，举办专业艺术讲座，弘扬爱国主义教育，创作辅导、非遗保护、文化展演等。

### 项目背景

免费开放资金投入以来，改变了以往因地方财政预算不足无法有序举办各类型群众文化活动、场地设施运营所必须的水电物业费用、安防消防等基础设施薄弱的一系列问题，基本上保证了文化馆的各项群众文化活动良好运行，使群众活动灯光器材、流动文化服务等后续费用得到保障，安防消防等基础设施得到较好改善，群众服务设施得到更好完善，以爱国主义主题教育、弘扬中华优秀文化为内容的群文活动吸引广大群众来文化馆，让公益性文化事业进一步贴近群众，积极推动和田综合文化馆的免费开放和免费服务。

### 2.项目实施主体

和田地区文化馆成立于1958年，是地区文旅局下属全额事业单位，主要职能有搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作、编辑并推荐适合群众业余艺术活动需要的演唱材料和业余学习材料、采取举办讲座、培训班等方式，有计划地培养和提高全地区文化馆（站）的艺术干部素质，培养群众业余艺术骨干、组织专业艺术工作者开展文化艺术创作，承办大型群众性文化活动，以推动群众业余艺术活动的开展和提高。国家每四年评估一次，现为国家三级馆，自治区二级馆。2018年6月7日，根据主管部门的要求，挂牌“和田地区军民融合文化活动场馆”。2012年在北京市的大力支持下，建成现有面积为9906平方米的大型文化馆，从2012年动工至2017年4月22日正式搬入已投入使用，楼内设施总投入近270万元，主体建筑分为二层，一楼作为“动区”，包括免费开放公共服务用房和业务用房，用于各类器乐、舞蹈培训；二楼则为“静区”，包括管理用房和辅助用房，用于展示、举办讲座培训。楼下负一层主要是地下室和地下车库。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项群众文化活动和文化下乡活动，主要内容有：举办少儿书法、少儿舞蹈、音乐周末假期培训班和讲座27期支出9.57万元，开展了摄影书画作品展览9期、文化艺术交流3次支出12.54万元，发展群众业余艺术团队计划送文化下乡、“春联进万家”活动、基层举办活动支出15次9.26万元，聘用临时工作人员、馆区绿化保洁、水电保障支出安保支出21.03元，场馆基础设施维护费2.29万元，全年以爱国主义主题教育、弘扬中华传统优秀文化为内容的免费开放活动吸引广大群众来文化馆，积极推动和田综合文化馆的免费开放和免费服务，圆满完成免费开放工作任务。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

免费开放项目预算安排总额为50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金50万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金50万元，预算执行率100%，项目资金主要用于免费开放各项活动费用32.05万元、聘用临时工作人员劳务费、馆区绿化保洁水电保障费、场馆基础设施维护费、安保费17.95万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

举办少儿书法、少儿舞蹈、音乐周末假期培训班和讲座不低于21期，开展摄影书画作品展览不少于9期，开展文化艺术交流不少于2次，发展群众业余艺术团队计划送文化下乡和春节期间“春联进万家”活动不少于3次。全年以爱国主义主题教育、弘扬中华优秀传统文化以免费开放的活动形式吸引广大群众来文化馆，积极推动和田综合文化馆的免费开放和免费服务。

### 2.阶段性目标

根据相关规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

①数量指标

“辅导培训和讲座期数（期）”指标，预期指标值为≥21

“美术书法展览期数（期）”指标，预期指标值为大≥9

“文化艺术交流次数（次）”指标，预期指标值≥2

“维护场馆面积（平方米）”指标，预期指标值≥9906

“群众业余艺术团队送文化下乡和春联进万家活动次数（次）”指标，预期指标值≥3

“临时工作人员（人）”指标，预期指标值≥6

②质量指标

“场馆正常运转率（%）”指标，预期指标值为≥100%

“培训展览交流送文化下乡完成率（%）”指标，预期指标值为≥90%

“场馆维护工作完成率（%）指标”，预期指标值为≥90%

“全民艺术普及率（%）”指标，预期指标值为≥90%

“临时工作人员考核合格率（%）”指标，预期指标值为≥90%

③时效指标

“免费开放开馆时间”指标，预期指标值为每日10:00-19:30

“免费开放经费支付及时率（%）”指标，预期指标值为≥90%

④成本指标

“免费开放开展各项活动资金（万元）”指标，预期指标值为≤33

“馆区绿化保洁、水电保障临时工作人员和安保费（万元）”指标，预期指标值为≤17。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“场馆基础设施完好率（%）”指标，预期指标值为≥90%

②社会效益指标

“服务水平提升情况”指标，预期指标值为有效提升

③生态效益指标

无

④可持续影响

“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期

④满意度指标

“工作人员满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%

“来馆参加免费开放活动群众满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的免费开放项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合免费开放项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对免费开放项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97.84分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：免费开放项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 29.84 | 28 | 97.84 |
| 得分率 | 100% | 100% | 99% | 93% | 97.84% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和15个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.84分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分28分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | 场馆基础设施完好率（%） | ≥90% | 6 | 90% | 6 |  |
|  | 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 有效提升 | 6 | 90% | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 推进基层文化旅游事业发展 | 长期 | 6 | 90% | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | ≥90% | 6 | 90% | 6 |  |
|  |  | 来馆参加免费开放活动群众满意度（%） | ≥90% | 6 | 90% | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 28 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

- 和田地区文化馆建筑面积9906平方米，做好馆内免费开放全部公共区域维护基础设施配套工作， 制定活动方案，开展“春联进万家”活动、少儿书法舞蹈音乐培训班，美术摄影作品展及举办讲座活动，迎接内地省市艺术家来和开展艺术交流活动，送文化下基层，文艺志愿者基层培训，成立业余团队参加社会组织的各类大型文艺活动。通过开展各项免费开放活动，吸收经验，极大地丰富了广大群众的文化生活，受到参加群众一致好评，对宣传和田、促进和田群众文化建设起到积极发挥作用。

## 存在的问题及原因分析

存在的问题：第一是一人多用，人员配备短缺严重，致使很多业务开展存在人手不足，原因是单位干部编制少，下基层驻村工作抽调干部比例较高。第二是馆内升级改造，数字文化馆业务增多，但在编业务干部实际在单位工作的人少，部分业务工作无法正常进行，使免费开放活动资金在当年也未能及时验收支付，发生当年开展业务活动用上年结余资金支付的情况。原因是单位工人数量较多，教育程度普遍不高，业务能力水平有限，有些业务工作无法及时完成。

# 六、有关建议

解决工作人员短缺问题，能更好地开展业务工作。增加活动团体类型，如年龄偏大的合唱团等可以真正满足不同群众的文化需求，拓展免费开放的空间。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。