免费开放专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：免费开放专项资金项目

实施单位：和田地区图书馆

主管部门：和田地区文化体育广播电视和旅游局

免费开放专项资金项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

图书馆是社会公益性事业的一个重要组成部分，是群众文化的活动交流中心，做好图书馆的免费开放工作有助于服务群众，满足群众对于文化的需求。全面实施免费开放降低了公共文化服务的门槛，地区图书馆场馆面积12622.61平方米，设有技术部、流通部、采编部、图书借阅室、期刊室、特藏文献室、少儿文献借阅室、电子阅览室、智慧图书馆、党建主题馆、读书吧等。图书馆总馆藏16万册，2019年征订期刊615种，数字资源库6个，设阅览座席812个，供读者使用计算机160台，每周开放不低于60小时，节假日照常开放。

## 1.项目背景

和田地区图书馆成立于1980年，于1981年正式开馆。自2011年6月全国图书馆免费开放以来，通过各级领导的关心支持、上级部门的精心指导和全馆干部职工的不懈努力，和田地区图书馆工作连续多年荣获先进：2011-2017年荣获自治区“全民读书先进单位、组织奖”；2015年被国家图书馆评为“‘网络书香少儿绘画’比赛优秀组织奖”、“民族团结进步模范单位”、2015年度妇女工作“三八红旗”集体；2016年评为“自治区级精神文明单位”、2016年第二届“敬老文明号”单位；2017年荣获“新疆维吾尔自治区社会科学普及基地”称号；2017年10月26日正式挂牌为首都图书馆和田分馆；2017年第六次全国公共图书馆评估荣获“国家一级馆”称号；2018年荣获首届新疆社会科学普及奖—优秀社会科学普及基地。

### 2.项目实施主体

和田地区图书馆成立于1979年，主要职能有保存借阅图书资料，促进社会社会经济文化发展。图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编于储藏；图书资料借阅；图书馆学研究；文献数学化知识培训与社会教育（相关服务）。2017年公共图书馆第六次评估定级委国家一级馆。2012年在北京市的大力支持下，建成现有面积为12622.61平方米的大型图书馆，从2012年动工至2017年4月8日正式搬入已投入使用，土建投资7880万元，馆内设备投资1740.22万元，主体建筑分为四层，地下一层为书库、文化中心配电室，一、二层为读者服务区；三层为报告厅、电子阅览室、中心机房、和办公区。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展“读经典、学新知、链接美好生活”主题读书活动、“书香进校园 共伴阅读行”活动、“七十华诞启蒙路·放飞梦想爱阅读”推广活动、“图图故事会”进学校、社区、乡村、做好图书流通点的各项服务工作、“京和书香”读书交流会活动、“辉煌70年·中华文化耀和田”书画展、“书香智远，扶志同行”北京文化志愿服务活动、“听声和田·书香机关”党建读书日活动、“做一个有道德的人·家风家训”亲子交流会、“奋进新时代 读书趁现在”庆元旦文化系列活动之“快乐阅读--成语故事会”和“游览美丽中国·品味魅力文化”知识竞赛活动、“猜灯谜闹元宵·阅读有礼等你来”活动、推出“经典传情·书福迎春”系列活动、举办“阅读有礼·积分大放送”活动、“欢乐闹元宵·诗词碰碰香”等62活动支出11.3万元；聘用临时工3人支出7.57万元；购买图书982册3.42万元；培训差费6.8万元；办公及宣传广告制作费22.21万元2、充分发挥好图书馆的宣传文化阵地作用，积极推动和田综合图书馆的免费开放和免费服务，为和田经济社会事业的发展提供智慧援助、文化给养和精神支持。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

免费开放项目预算安排总额为102.91万元，其中财政资金50万元，上年结转资金52.91万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金102.91万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金55.61万元（本年预算50万元，上年结余5.61万元），预算执行率100%，项目资金主要用于免费开放各项活动费用11.3万元；聘用临时工3人支出7.57万元；购买图书982册3.42万元；培训差费6.8万元；办公及宣传广告制作费22.21万元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

支付购买图书2000册，举办读者活动60场、聘用临时工工资、培训差费、办公及宣传广告制作费等。充分发挥好图书馆的宣传文化阵地作用，积极推动和田综合图书馆的免费开放和免费服务，为和田经济社会事业的发展提供智慧援助、文化给养和精神支持。

2.阶段性目标

根据相关规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

①数量指标

“购买图书（册）”指标，预期指标值为≥2000

“开展读者活动（场）”指标，预期指标值为≥60

“聘用临时工（人）”指标，预期指标值≥3

②质量指标

“购买图书合格率（%）”指标，预期指标值≥95%

“读者活动完成率（%）”指标，预期指标值≥95%

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为≥95%

“项目完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日前

④成本指标

“图书购置成本（万元）”指标，预期指标值为≤10

“读者活动成本（万元）”指标，预期指标值为≤20

“聘用临时工工资（万元）”指标，预期指标值为≤7.72

“培训差费万元）”指标，预期指标值为≤6

“办公及宣传广告制作费（万元）”指标，预期指标值为≤6.28。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“丰富读者的的文化生活，提升市民的文化素养”指标，预期指标值为有效提升

“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期

③生态效益指标

无

④可持续影响

“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期

④满意度指标

“读者满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的免费开放项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合免费开放项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对免费开放项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为91.24分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：免费开放项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 23.49 | 27.75 | 91.24 |
| 得分率 | 100% | 100% | 78.3% | 92.5% | 91.24% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

## 项目产出类指标由4个二级指标和12个三级指标构成，权重分30分，实际得分23.49分。

## 项目效益情况

# 项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.75分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

图书馆2019年接待读者6.5万人次，图书流通服务人次32765人次，流通册次达到28737册。新办个人借阅证683个、新办集体借阅证3个，新增比率达13.33%；举办读者活动62场（含图片展）；参考咨询8285次；基层业务辅导6次；电子图书下载用户19817人次；微信宣传1480条。微信公众号总用户数：1511人，共发送1480条，阅读次数：88807次；阅读人数：30424人；分享次数：1957次；分享人数：902人；收藏次数67次。充分发挥好了图书馆的宣传文化阵地作用，积极推动和田综合图书馆的免费开放和免费服务，为和田经济社会事业的发展提供智慧援助、文化给养和精神支持。

## 存在的问题及原因分析

存在的问题：第一是一人多用，人员配备短缺严重，致使很多业务开展存在人手不足，原因是单位干部编制少，下基层驻村工作抽调干部比例较高。第二是馆内升级改造，数字图书馆业务增多，但在编业务干部实际在单位工作的人少，部分业务工作无法正常进行，使免费开放活动资金在当年也未能及时验收支付，发生当年开展业务活动用上年结余资金支付的情况。原因是单位工人数量较多，教育程度普遍不高，业务能力水平有限，有些业务工作无法及时完成。

# 六、有关建议

解决工作人员短缺问题，能更好地开展业务工作。增加活动团体类型，如年龄偏大的合唱团等可以真正满足不同群众的文化需求，拓展免费开放的空间。

# 七、其他需要说明的问题