彩票市场调控资金项目支出绩效评价报告

项目名称：彩票市场调控资金

实施单位：和田地区福利彩票发行中心

主管部门：和田地区民政局

彩票市场调控资金项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

项目设立的时间是2019年。彩票市场调控资金为经常性项目。根据自治区财政厅新财综201846号文（关于提前下达2019年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知）及和田地区财政局和地财综（2019）2号文专项拨付彩票市场调控资金185万元，专项用于福彩销售机构销售网点运维服务，销售渠道建设及营销活动，销售网点终端通信等支出。增加福利彩票销售收入，筹集更多公益金。

### 项目实施主体

和田地区福利彩票发行中心，作为和田地区社会福利和社会保障单位，是筹集福利彩票公益金的重要组成部门，和田地区福利彩票发行中心是独立核算的科级事业单位，单位设有独立科室。

- 项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

- 主要内容及实施情况

彩票市场调控资金的用途主要是：1、支持基层彩票销售网点发展。2、促进彩票销售渠道建设发展，3、加大公益金宣传及品牌推广力度。通过对基层福利彩票销售网点发展的投入，逐步提高基层福利彩票销售网点的环境及服务质量，为全地区彩民提供更好的购彩氛围及环境，通过举办各种活动，促进彩票销售量，从而为全地区人民筹集更多的公益金，大力宣传彩票公益金的作用，为和田地区福利公益事业的发展提供坚实的基础。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

彩票市场调控资金项目预算安排总额为185万元，其中财政资金185万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金185万元，预算资金到位率为100%。

(2)项目资金实际使用情况分析

1:本项目实际支付资金185万元，预算执行率100%。项目资金主要用于分别为：

(1)彩票销售渠道建设费：12.41万元。

（2）广告费：3.27万元。

（3）市场营销费：18.85万元

（4）销售系统建设和运行维护费：134.24万元

（5）技术服务费：1.45万元。

（6）专线通讯费：13.38万元。

（7）其他支出：1.40万元。

## (二）项目绩效目标

### 1.总体目标

彩票市场调控资金是经常性专项资金，总体目标是1支持基层彩票销售网点发展。2、促进彩票销售渠道建设发展，3、加大公益金宣传及品牌推广力度。通过对基层福利彩票销售网点发展的投入，逐步提高基层福利彩票销售网点的环境及服务质量，为全地区彩民提供更好的购彩氛围及环境，通过举办各种活动，促进彩票销售量，从而为全地区人民筹集更多的公益金，大力宣传彩票公益金的作用，为和田地区福利公益事业的发展提供坚实的基础。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

①数量指标

“彩票销售额（万元）”指标，预期指标值为≥17000；

“投注机终端数量（台）”指标，预期指标值为≥95。

“彩票销售网点数量（个）”指标，预期指标值为≥95.

“更新彩票销售设施设备（台）”指标，预期指标值≥42

②质量指标

“设备设施验收合格率（%）”指标，预期指标值为≥100%；

“销售网点正常运转率（%）”指标，预期指标值为≥98%。

③时效指标

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为≥98%。

“项目完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日。

④成本指标

“运维管理服务费（万元）”指标，预期指标值为≤134。

“专线网络通讯费（万元）”指标，预期指标值为≤14。

“广告宣传费(万元 )”指标，预期值为≤4。

“销售营销活动费（万元）”指标，预期值≤30.

“专业技术服务费（万元）”指标，预期值≤3.

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“筹集彩票公益金（万元）”指标，预期指标值为≥1300。

②社会效益指标

“设备设施完好率（%）”指标，预期指标值为≥96%。

“销售网点服务水平提升”指标，预期指标值为有效提升。

③生态效益指标

“无”指标，预期指标值为无；

④可持续影响

“投注机设备利用率（%）”指标，预期指标值为≥96%；

“全地区社会福利事业促进作用”指标，预期指标值为：持续促进。

④满意度指标

“销售人员满意度”指标，预期指标值为≥95%。

“服务群众满意度”指标，预期指标值为≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据相关规定要求对2019年度我单位实施的彩票市场调控资金项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合彩票市场调控资金项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4评价标准

### 本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对彩票市场调控资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.8分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：彩票市场调控资金项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 28.8 | 98.8 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 96% | 98.8% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益 | 筹集公益金（万元） | ≥1300 | 4 | 1400 | 4 |  |
|  | 社会效益指标 | 设备设施完好率（%） | ≥96% | 4 | 100% | 4 |  |
|  |  | 销售网点服务水平提升情况 | 有效提升 | 4 | 90% | 3.4 |  |
|  | 可持续影响指标 | 投注机设备利用率（%） | ≥96% | 4 | 100% | 4 |  |
|  |  | 全地区社会福利事业促进作用 | 持续促进 | 4 | 90% | 3.4 |  |
|  | 满意度指标 | 销售人员满意度（%） | ≥95% | 5 | ≥100% | 5 |  |
|  |  | 服务群众满意度（%） | ≥95% | 5 | ≥100% | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 28.8 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

无

## 存在的问题及原因分析

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、资金质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑，有效地服务于彩票销售业务，较好地达到项目预期目标。

在信息化快速发展的过程中也出现了新的问题，由于每年销售业务不断增加，彩票投注机等设备的数量不断增加，对销售网店的空间和专线网络终端承载都造成了较大影响。

为了避免上述问题，建议考虑销售网店面积规范，在人员集中地多建一些标准示范店。网络通讯技术进一步提高，提升网络服务器的使用率。

# 六、有关建议

彩票市场调控资金年年有，属于经常性项目，建议项目负责人树立“巩固提高，开拓创新”的新思路，继续抓好彩票销售基础性建设，加强管理，确保彩票在高位运行下“安全运行，健康发展”。积极开发建设多种销售渠道及各种促销措施以及加强创新适合和田地区市场的游戏品种用于增强彩票市场活力。请和田地区财政局、和田地区民政局在政策上给予支持和指导，确保此项目每年保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我地区的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容”。