机构改革工作经费项目支出绩效评价报告

项目名称：机构改革工作经费

实施单位：和田地委编办

主管部门：和田地委组织部

机构改革工作经费项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

党和国家机构设置和职能配置同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力的要求还不完全适应这些障碍和端，必须通过机构改革来破除。深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场变革，是关系党和国家事业全局的重大政治任务，通过改革提高了政府执行力，进一步理顺了党政机构关系，提高了工作效能，为实现社会稳定和长治久安总目标提供了坚强有力的体制机制保障。

### 2.项目实施主体

贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全地区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、规章、管理办法等，并负责组织实施。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4、主要内容及实施情况

为加强机构改革工作经费管理，确保项目保质保量的完成，改革期间严格控制成本，2019年开展机构编制工作培训会；自治区编办来和开展机构改革调研；赴自治区对接方案沟通；实名制管理系统维护；设置印发党政机构改革“三定”规定。全地区已于2019年12月底前全部完成。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

机构改革工作经费项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金10万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金10万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付人员差旅费费用2万元、车辆运行维护费1万元，办公设备购置及耗材费7万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

本项目主要深化机构改革工作，同步深入推进事业单位改革工作，为确保机构改革工作顺利推进，自治区编办组来和开展机构改革调研不少于3次、地县两级机构编制工作培训不少于3次；赴自治区对接方案沟通不少于5次；印发党政机构改革单位“三定”规定不少于46个；项目的实施将持续完善党和国家机构职能体系，为机构改革工作提供坚强的体制机制保障。

### 2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共和田地委和田地区行署印发<和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（和党发〔2018〕31号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

- 数量指标

“开展机构编制工作培训会议次数（次）”指标，预期指标值为≥3；

“自治区编办开展机构改革调研次数（次）”指标，预期指标值为≥3。

“赴乌市对接改革方案人员出差费次数（次）”指标，预期指标值为≥5。

“实名制管理系统维护次数”指标，预期指标值为≥2。

“印发党政机构改革“三定”规定单位个数(个) ” 指标，预期指标值为≥46

②质量指标

“开展机构改革工作完成率（%）” 指标，预期指标值为≥95%；

③时效指标

“开展体制机制改革调研完成时限”指标，预期指标值为2019年底；

“机构改革工作培训开展时限”指标，预期指标值为2019年8月底

“工作经费支出及时率（%）” 指标，预期指标值为≥90% 。

④成本指标

“办公费、差旅费等其他费用（万元）”指标，预期指标值为≤10。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“工作人员业务能力提升程度”指标，预期指标值为有效提升；

“机构改革工作保障程度”指标，预期指标值为有效保障。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“完善国家机构职能体系”指标，预期指标值为持续完善。

（3）项目满意度目标

①满意度指标

服务对象满意度（%）“”指标，预期指标值为≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的机构改革工作经费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4. 评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价工作组，本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对机构改革工作费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：机构改革工作费项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 29 | 27 | 96 |
| 得分率 | 100% | 100% | 97% | 90% | 96% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分29分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分27分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

1、部分协调，齐抓共管。年初设置好目标，中期跟踪监控，确保项目落地生根，按质按期完成。

2、加强领导，落实责任。

## 存在的问题及原因分析

一是行业主管部门审核把关不严；二是从业自律性不强，未严格按从业要求开展业务。

# 六、有关建议

严格按照《中华人民共和国审计法》、《政府投资项目审计规定》、《进一步完善规范投资审计工作的意见》、《新疆维吾尔自治区审计厅委托社会机构审计政府投资项目管理办法（试行）》的规定要求，讲解重点环节应注意的事项，要求从业企业遵守行业规范。严把程序关，严格按制度使用项目资金，做到专款专用，合理安排预算，使资金发挥更大效益，严格执行政策制度，杜绝建设项目中违纪违法行为。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。