督导经费项目支出绩效评价报告

项目名称：督导经费项目

实施单位：和田地区教育局

主管部门：和田地区行政公署

督导经费项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为全面贯彻落实《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和自治区党委、人民政府《关于开展创建教育强县活动的意见》（新党办发〔2012〕21号）的要求，督促各县按期实现创建义务教育学校标准化建设和均衡发展规划目标。

### 2.项目实施主体

新疆维吾尔自治区和田地区教育局系和田地区行政公署组成部门，是和田地区财政全额拨款行政单位，担负着指导全地区教育发展的任务。

主要职责范围：全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的路线、方针、政策和法规；结合实际制定地区的教育法规、实施办法和管理条例，并监督执行；综合管理地区基础教育、高等教育、成人教育、等工作；指导协调各县市、各部门有关教育工作。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

对七县一市进行标准化建设和均衡发展工作进行督导、验收；对县级人民政府履行教育职责情况进行督导；对七县一市2098所各级各类学校教育教学情况全覆盖进行督导。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

督导经费项目预算安排总额为41万元，其中财政资金41万元，2019年实际收到预算资金41万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金41万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付督导人员差旅费用38万元，办公费用3万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

2019年1月至2019年12月对七县一市2098所各级各类学校根据督察计划分阶段进行全覆盖督导，对各级各类学校督导次数不少于52次，对义务教育学校标准化建设和均衡发展过程性督导不低于8次。通过督导有效加强对教育机构执行教育法规政策的能力，有效改善办学条件，有效提高教育教学质量，办人民满意的教育。

### 2.阶段性目标

根据相关文件规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- 项目产出目标

①数量指标

“督导组人数（人）”指标，预期指标值为≥30；

“和田地区各级各类学校督政督学学校数 （所）”指标，预期指标值为2098；

“督导次数（次）”，预期指标值为≥52；

“义务教育学校标准化建设及均衡发展过程性督导次数（次）”，预期指标值为≥8；

②质量指标

“义务教育学校标准化建设和均衡发展验收率（%）”指标，预期指标值为100%；

“督导覆盖率（%）”指标，预期指标值为100%。

③时效指标

“义务教育学校标准化建设和均衡发展过程性督导工作完成时限”指标，预期指标值为2019年1月—2019年12月；

“义务教育教师工资待遇督导工作完成时限”指标，预期指标值为2019年4月—2019年5月；

“幼儿园办园行为督导工作完成时限”指标，预期指标值为2019年7月—2019年9月；

“督导经费支出及时率（%）”，预期指标值为≥90%

④成本指标

“差率费控制成本（万元）”指标，预期指标值为≤38；

“办公费控制成本（万元）”指标，预期指标值为≤3。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无	。

②社会效益指标

“有效提升对教育机构执行教育法规政策的能力”指标，预期指标值为有效加强。

③生态效益指标

无。

④可持续影响指标

“教育教学质量改善程度”指标，预期指标值为持续改善。

（3）满意度指标

“教育机构满意度（%）”指标，预期指标值为≥98%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的督导经费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合督导经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

| 此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对督导经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示： 表3-1：督导经费项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 28 | 98 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 93% | 98% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分28分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益指标 | 对教育机构执行教育法规政策的督导力度 | 有效加强 | 10 | 90% | 9 |  |
|  | 可持续影响指标 | 教育教学质量改善程度 | 持续改善 | 10 | 90% | 9 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 教育机构满意度（%） | ≥98% | 10 | 98% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 28 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

1.成立经费管理、使用领导小组，明确责任人员 。

2.根据每次督导工作的开展制定详细的实施计划，当实施计划出现变化，则须得到领导小组的同意，按照督导内容和计划，结合学校教育教学实际进度，按时实施。

3.在所有使用计划实施过程中，将指派专人担任专职联系人，负责落实联系、协调等工作。

## 存在的问题及原因分析

财务管理机制不健全。缺乏行之有效的实施计划和必要的审核制度。项目管理意识淡薄，项目制度约束力不强。

# 六、有关建议

以后做好项目资金的管理，严格按照各项目预算的绩效目标，保障项目资金的合理使用性。

# 七、其他需要说明的问题

无。